## Journal de travail
Journal de travail
| Auteur: | Botteau Mathis |  |  | Projet: | P_App-Webstore
| Temps total: | 0 jours 9 heurs 0 minutes |  |  | Date: | 22.03.2024 au 31.05.2024
|  | 0 | 540 | 540
Temps
Semaine | Jour | heure | min. | Activité | Description | Remarque / problème
12 | 2024-03-22 |  | 15 | Autre | Mise en place du repo Git et de la structure du projet
12 | 2024-03-22 |  | 15 | Présentation | Introduction du projet par le chef de projet |  | Analyse | 1 | 0
12 | 2024-03-22 |  | 15 | Autre | Mise en place de la structure du code, repo src, img, html, routes, models, css, js |  | Développement | 2 | 5
12 | 2024-03-22 |  | 15 | Autre | Mise en place de la dockerisation du site web, ne fonctionne pas encore |  | Test | 3 | 10
12 | 2024-03-22 |  | 15 | Autre | Dockerisation du site web, changement et ajout de fichier dans les répertoires. Ne fonctionne pas encore. Problème page introuvable |  | Documentation | 4 | 15
12 | 2024-03-22 |  | 15 | Autre | Modification des données dans le dockerfile et le package.json afin de faire tourner le site sur docker. Etat ok. Le problème venais du fais que dans le fichier dockerfile je n'avais pas modiifer le nom "server.js" en "app.mjs" ce qui causait les problèmes |  | Meeting | 5 | 20
12 | 2024-03-22 |  | 15 | Développement | Affichage de Hello world sur le web dans le docker |  | Présentation | 6 | 25
12 | 2024-03-22 |  | 15 | Analyse | Mise en place du mcd afin de visualiser les donnée qu'un user doit avoir |  | Design | 7 | 30
12 | 2024-03-22 |  | 15 | Design | Création des maquettes de login et de profil des utilisateurs |  | Autre | 8 | 35
16 | 2024-04-19 |  | 15 | Design | Modification maquettes profil utilisateurs |  |  |  | 40
16 | 2024-04-19 |  | 15 | Design | Création maquettes page administeur |  |  |  | 45
16 | 2024-04-19 |  | 15 | Analyse | J'ai rechercher par ou commencer dans mon projet, pour cela j'ai poser des questions et je regarder les exercices que du module |  |  |  | 50
16 | 2024-04-19 |  | 15 | Développement | Création des fichiers mockup pour les users |  |  |  | 55
16 | 2024-04-19 |  | 15 | Développement | Mise en place du git ignore afin de ne pas versionner les mot de pass des users
16 | 2024-04-19 |  | 15 | Développement | J'ai eu un probleme avec mon git ignore, qui ne veux pas ignorer mes fichiers
16 | 2024-04-19 |  | 15 | Développement | Je me suis rendu compte que ce n'était pas la bone approche alors j'ai décider de créer un fichier init.sql afin de créer ma base de données
16 | 2024-04-19 |  | 15 | Développement | J'ai commencer la méthode pour connecter mon application avec ma db
16 | 2024-04-19 |  | 15 | Développement | J'ai finis la méthode qui servira au middleware de connexion a la base de données
16 | 2024-04-19 |  | 15 | Développement | J'ai modifier le docker-compose afin de lancer le script automatiquement pour créer la db
16 | 2024-04-19 |  | 15 | Développement | J'ai remodifier le fichier init.sql, car il ne créeait pas le bonne tables et il ne mettait pas les bon types au colonnes ( ex: isAdmin était un int et non un bool)
16 | 2024-04-19 |  | 15 | Développement | Mise en place de l'authetification avec les jwt, et du middleware pour la connexion à la db
17 | 2024-04-26 |  | 15 | Développement | Probleme de port avec docker
17 | 2024-04-26 |  | 15 | Développement | Probleme de port réglé, problème avec le middleware qui permet de lire les entreé json
17 | 2024-04-26 |  | 15 | Développement | Problème réglè middleware, problèmes définition variables d'environnemnt
17 | 2024-04-26 |  | 15 | Développement | Problèmes régè variable d'environnement, problèmes d'utilisation et de définition de la clef secret
17 | 2024-04-26 |  | 15 | Développement | Toujour le meme problèmes, la clef secret est "undefinied"
17 | 2024-04-26 |  | 15 | Développement | Problèmes réglé, j'ai fait un fichier appart dans le projet afin de pouvoir l'importer
18 | 2024-05-03 |  | 15 | Test | J'ai tester mon code, et j'ai régler quelque problèmes avec mon init.sql
18 | 2024-05-03 |  | 15 | Développement | Création du system qui permet de créer un user, j'ai génér un sel automatique
18 | 2024-05-03 |  | 15 | Développement | Création du system qui permet de créer un user, j'ai finis la génération du sel et je l'ajoute dans la db automatiquement
18 | 2024-05-03 |  | 15 | Développement | Création du system qui permet de créer un user, hachage du mot de passe avec le sel généré
18 | 2024-05-03 |  | 15 | Développement | Création du system qui permet de créer un user, j'ai finis de hacher le mot de passe avec le sel, puis je prend toutes le sinfo de l'utilisateur et je l'ajoute dans la db
18 | 2024-05-03 |  | 15 | Développement | Systeme de connexion, j'ai améliorer ma connexion afin qu'elle prenne le sel de la db hache le mot de passe entrée par l'user
18 | 2024-05-03 |  | 15 | Développement | Systeme de connexion, j'ai finis la connexion et j'ai comparer les deux mot de passer hacher entre eux et générer le jeton signer
18 | 2024-05-03 |  | 15 | Autre | J'ai rechrché les synthaxe afin de vérifier le jeton que l'utilisateur a afin d'accéder a sa page
18 | 2024-05-03 |  | 15 | Développement | J'ai déchiffrer le jeton grace a la clef publique, et j'ai transmis ces info dans l'utilisateur
Formulas:
Semaine = IF(ISBLANK([Auteur:]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Auteur:]))

## Analyse
Heures | Minutes | Type d'activité | Total heures
0 | 30 | Analyse | 0.020833
0 | 345 | Développement | 0.23958
0 | 15 | Test | 0.010417
0 | 0 | Documentation | 0
0 | 0 | Meeting | 0
0 | 15 | Présentation | 0.010417
| 45 | Design | 0.03125
| 90 | Autre | 0.0625
|  | Total | 0.375