## Journal de travail
Journal de travail
| Auteur: | Botteau Mathis |  |  | Projet: | P_App-Webstore
| Temps total: | 0 jours 5 heurs 15 minutes |  |  | Date: | 22.03.2024 au 31.05.2024
|  | 0 | 315 | 315
Temps
Semaine | Jour | heure | min. | Activité | Description | Remarque / problème
12 | 2024-03-22 |  | 15 | Autre | Mise en place du repo Git et de la structure du projet
12 | 2024-03-22 |  | 15 | Présentation | Introduction du projet par le chef de projet |  | Analyse | 1 | 0
12 | 2024-03-22 |  | 15 | Autre | Mise en place de la structure du code, repo src, img, html, routes, models, css, js |  | Développement | 2 | 5
12 | 2024-03-22 |  | 15 | Autre | Mise en place de la dockerisation du site web, ne fonctionne pas encore |  | Test | 3 | 10
12 | 2024-03-22 |  | 15 | Autre | Dockerisation du site web, changement et ajout de fichier dans les répertoires. Ne fonctionne pas encore. Problème page introuvable |  | Documentation | 4 | 15
12 | 2024-03-22 |  | 15 | Autre | Modification des données dans le dockerfile et le package.json afin de faire tourner le site sur docker. Etat ok. Le problème venais du fais que dans le fichier dockerfile je n'avais pas modiifer le nom "server.js" en "app.mjs" ce qui causait les problèmes |  | Meeting | 5 | 20
12 | 2024-03-22 |  | 15 | Développement | Affichage de Hello world sur le web dans le docker |  | Présentation | 6 | 25
12 | 2024-03-22 |  | 15 | Analyse | Mise en place du mcd afin de visualiser les donnée qu'un user doit avoir |  | Design | 7 | 30
12 | 2024-03-22 |  | 15 | Design | Création des maquettes de login et de profil des utilisateurs |  | Autre | 8 | 35
16 | 2024-04-19 |  | 15 | Design | Modification maquettes profil utilisateurs |  |  |  | 40
16 | 2024-04-19 |  | 15 | Design | Création maquettes page administeur |  |  |  | 45
16 | 2024-04-19 |  | 15 | Analyse | J'ai rechercher par ou commencer dans mon projet, pour cela j'ai poser des questions et je regarder les exercices que du module |  |  |  | 50
16 | 2024-04-19 |  | 15 | Développement | Création des fichiers mockup pour les users |  |  |  | 55
16 | 2024-04-19 |  | 15 | Développement | Mise en place du git ignore afin de ne pas versionner les mot de pass des users
16 | 2024-04-19 |  | 15 | Développement | J'ai eu un probleme avec mon git ignore, qui ne veux pas ignorer mes fichiers
16 | 2024-04-19 |  | 15 | Développement | Je me suis rendu compte que ce n'était pas la bone approche alors j'ai décider de créer un fichier init.sql afin de créer ma base de données
16 | 2024-04-19 |  | 15 | Développement | J'ai commencer la méthode pour connecter mon application avec ma db
16 | 2024-04-19 |  | 15 | Développement | J'ai finis la méthode qui servira au middleware de connexion a la base de données
16 | 2024-04-19 |  | 15 | Développement | J'ai modifier le docker-compose afin de lancer le script automatiquement pour créer la db
16 | 2024-04-19 |  | 15 | Développement | J'ai remodifier le fichier init.sql, car il ne créeait pas le bonne tables et il ne mettait pas les bon types au colonnes ( ex: isAdmin était un int et non un bool)
16 | 2024-04-19 |  | 15 | Développement | Mise en place de l'authetification avec les jwt, et du middleware pour la connexion à la db
Formulas:
Semaine = IF(ISBLANK([Auteur:]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Auteur:]))

## Analyse
Heures | Minutes | Type d'activité | Total heures
0 | 30 | Analyse | 0.020833
0 | 150 | Développement | 0.10417
0 | 0 | Test | 0
0 | 0 | Documentation | 0
0 | 0 | Meeting | 0
0 | 15 | Présentation | 0.010417
| 45 | Design | 0.03125
| 75 | Autre | 0.052083
|  | Total | 0.21875